## Zakończyliśmy projekt ERASMUS +

## Czas na podsumowanie!!!

projektu 2015-1-PL01-KA102-0141738 „Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy -  External vocational training as the way to success in European employment market realizowanego w ramach programu Erasmus+

w terminie od 01 czerwca 2015 do 30 maja 2017 r.

Strony projektu

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących , Skoczów, ul. Górecka 65 –  osoby koordynujące: Ewa Wilczyńska i Dorota Krajewska

- euroMind SL- Ubeda,Avenida Ciudad  de Lineares 2  Pasaje -  koordynator Anastazja Mróz

- Colegio Salesiano Santísima Trinidad, María Auxiliadora nº 18E, 41008 Sevilla, Francisco García García

Czas realizacji projektu: od 01 czerwca 2015 do 30 maja 2017 r.

Terminy odbywania praktyki  w Hiszpanii:

1 termin: 21 listopad – 16 grudzień 2016

2 termin : 17 kwiecień – 12 maj 2017 r.

Ilość uczestników: 36  uczniów z  klas II,  III i IV  technikum –  24 - technik pojazdów samochodowych oraz 12 - technik elektronik

Cele projektu;

- podniesienie przez grupę 36  uczniów ZSTiO kompetencji w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań w produkcji samochodów (24)  oraz elektroniki (12)

- poznanie technologicznego zaplecza funkcjonowania przedsiębiorstw samochodowych i elektronicznych

- poznanie zasad konstrukcji, budowy, montażu pojazdów samochodowych  elektrycznych

- poznanie zasad organizacji pracy oraz zakresu obowiązków pracowników firm, 
w których uczestnicy odbywali staż,

- podniesienie przez uczestników kompetencji w zakresie języków obcych (angielski, hiszpański) ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa i wyrażeń z zakresu języka specjalistycznego w  obu branżach

- uzyskanie przez uczestników (na podstawie działań kontrolno – monitorujących) pozytywnej oceny stażu i otrzymanie certyfikatu organizacji przyjmującej potwierdzającego odbycie stażu, nabycie specyficznych umiejętności zawodowych,

- ułatwienie pełnej integracji mobilności ze ścieżkami uczenia sie osób uczących się oraz zwiększenie widoczności i uznawania wiedzy i umiejętności zdobytych za granicą  poprzez zastosowanie  ECVET

- zwiększenie kompetencji miękkich/interdyscyplinarnych: rozwijanie umiejętności pracy w grupach, przełamywanie barier, poznawanie nowych wzorców kulturowych

- kształtowanie postaw uczestników takich jak: dokładność, sumienność, odpowiedzialność  za powierzone zadania

Ilość przeprowadzonych ankiet ewaluacyjnych: 8  (w Polsce oraz w Sewilli w Hiszpanii)

Ilość spotkań koordynatora z rodzicami i uczestnikami: 5

- spotkanie – informacyjne; przekazanie informacji o projekcie i sposobie jego realizacji oraz o obowiązkach uczestników;

- spotkania – organizacyjne - w sprawie wyjazdu; omówienie warunków umowy, podpisywanie umów i zobowiązań; o podróży i o sposobie kontaktowania się

z koordynatorem i opiekunami w Hiszpanii

- spotkanie dla grupy wyjeżdżającej w pierwszym terminie  – podsumowanie projektu, wręczenie certyfikatów „Europass Mobilność".

Zadania zrealizowane na etapie przygotowań:

- przygotowanie językowe,

- przygotowanie pedagogiczne

- przygotowanie kulturowe.

- rozmowy kwalifikacyjne

Przebieg stażu:

czterotygodniowa praktyka zawodowa w Sewilli odbywała się w firmach: 
Trinidad e Hijos, Sevilla Wagen Volkswagen, Fiat Italian Motor Village, Volvo,Chevrolet, Skoda, Automotor Calonge, Fiat Italian Motor Village, Citroen, HGM Sevilla, Audi- AVISA, Autoneymatico-Online, Talleres Estrada,  Ferro Electronica

Partnerem przyjmującym była firma euroMind  w Sevilli

Oceny ECVET dokonali  nauczyciel Szkoły Salezjańskiej w Sewilli

Beneficjenci, pod opieką dwóch polskich opiekunów,  uczestniczyli w zajęciach języka hiszpańskiego

Program szkolenia uczestników został dostosowany do realizacji celów stażu oraz oczekiwanych rezultatów. Odpowiadał  on na potrzeby artykułowane przez uczniów, nauczycieli, organizacji promotora, a także rynku pracy.

Na każdym stanowisku pracy uczestnicy projektu zostali zapoznani z przepisami BHP. Każde powierzone im zadanie było dokładnie omawiane z instruktorem praktycznej nauki zawodu ze strony przyjmującej oraz na bieżąco kontrolowane i korygowane.

Dodatkowymi doświadczeniami beneficjentów, które wpłynęły na ich adaptację w nowym miejscu pracy był udział w wycieczkach turystyczno- krajoznawczych oraz miejscach kultury hiszpańskiej. Mieli także szanse obserwować i  uczestniczyć w bardzo ciekawych 
i nieznanych im dotychczas  imprezach w Hiszpanii. Ta część programu wpłynęła pozytywnie na wiedzę i doświadczenie uczestników oraz zapewniła dodatkowe walory projektu. . Zwiedzili m. innymi  „Arenę walki z bykami w Sewilli” spacerowali po Metropol Parasol, obejrzeli  od środka stadiony piłkarskich drużyn w Sewilli –  Real Betis i FC Sewilla.

Odbyły się  w sumie cztery wycieczki, dwie  do Kordoby oraz do Malagi i Kadyksu. Uczestnikom zorganizowano wizytę  studyjną do Sevilla Wagen Volkswagen  oraz do szkoły partnerskiej -  Colegio Salesiano Santísima Trinidad w Sevilli

Praktyka zawodowa zorganizowana w ramach programu Erasmus + była nowym 
i cennym doświadczeniem zarówno dla uczniów jak i ich opiekunów. Pozwoliła na rozwój ich umiejętności zawodowych i językowych, kształciła jednocześnie rozwój kulturowy uczniów, tolerancję i otwartość na świat.

Efekty

- zrealizowanie praktyki zawodowej  przez 36 uczniów

- wzrost umiejętności posługiwania się językiem angielskim  zawodowym

- uzyskanie certyfikatu znajomości języka hiszpańskiego w stopniu podstawowym

- zdobycie certyfikatu Europass Mobilność

- nabycie nowych i doskonalenie posiadanych umiejętności zawodowych  za granicą

- poznawanie kultury pracy i praktyk stosowanych w europejskich firmach;

- zwiększenie szans na polskim i europejskim rynku pracy

- wzrost pewności siebie, samooceny i motywacji do działania

- wzrost motywacji do podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych

- wzrost umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych oraz odnajdywania się w międzynarodowej grupie młodzieży

- wzrost umiejętności z zakresu autoprezentacji i autopromocji

- pogłębienie wiedzy krajoznawczej i kulturoznawczej

- zwiększanie tolerancji i otwartości na inne kultury;

Wnioski:

Praktyka zawodowa zakończyła się sukcesem, a w wyniku działań i zadań realizowanych przez uczestników, beneficjenci uzyskali kompetencje ujęte w celach programowych projektu.

Z raportu Organizacji Przyjmującej wynika, iż beneficjenci podejmowali swoje obowiązki 
w sposób aktywny, odpowiedzialny i ambitny. Program zajęć i obowiązków został w pełni wdrożony, oraz był rozwijany na bieżąco w oparciu o sugestie beneficjentów.

Raport ewaluacyjny podkreśla, że doświadczenie zdobyte przez beneficjentów w istotny sposób poszerza ich kwalifikacje zawodowe. Dodatkowo wskazuje się na przydatność doświadczenia zdobytego w ramach praktyki  w przyszłym rozwoju zawodowym.

Na podstawie ankiet beneficjentów oraz ich raportu końcowego satysfakcję uczestników ze zrealizowanego stażu określono na bardzo wysoką.

Metody promocji:

- strona internetowa szkoły

- strona internetowa Powiatu Cieszyńskiego

- informacje na stronach  internetowych: ox.pl; beskidzka24p.

- informacje w prasie lokalnej Głos Ziemi Cieszyńskiej  oraz w Gazecie Skoczowskiej

- prowadzenie przez uczestników stron: Young electronics & car mechanics from Skoczów oraz Car Mechanics and Electronics Sevilla/Skoczów, na facebook

- stworzenie przez uczestników prezentacji podsumowującej mobilność umieszczenie jej  na stronie  internetowej szkoły

- stworzenie przez uczestników filmu „Praktyki 2017  podsumowującego mobilność
 i umieszczenie go na stronie  internetowej szkoły oraz na stronie  you tube

- spotkania z rodzicami

- zdjęcia, filmy

- spotkanie podsumowujące z udziałem beneficjentów, ich rodziców oraz innych zaproszonych gości.